1.    项目建议书的内容（4个）（P157）【必要性的市场预测加产品方案和必需条件】

（1）项目的必要性

（2）项目的市场预测

（3）产品方案或服务的市场预测

（4）项目建设必需的条件

2.    项目章程的内容（10个）（P189）【目的标准要求描述风险，进度预算审批委派发起人】

（1）项目目的或批准项目的原因

（2）可测量的项目目标和相关的成功标准

（3）项目的总体要求

（4）概括性的项目描述

（5）项目的主要风险

（6）总体里程碑进度计划

（7）总体预算

（8）项目审批要求（用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目结束。）

（9）委派的项目经理及其职责和职权

（10）发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

3.    项目范围说明书的内容（6个）（P236）【描述标准成果，责任制约条件】

（1）产品范围描述

（2）验收标准

（3）可交付成果

（4）项目的除外责任

（5）制约因素

（6）假设条件

4.    缩短活动工期的五种方法（P267）【快速赶工高素质，减小范围改方法，加强质量少返工】

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

（4）减小活动范围或降低活动要求。

（5）改进方法或技术，以提高生产效率。

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

5.    成本失控的五个原因（P290）【认识组织方法技术需求不当】

（1）对工程项目认识不足（4条：特点难度估不足、项目规模不合理、设计实施无意识、成本使用缺责任）

（2）组织制度不健全（3条：制度不完善、责任不落实、分工督查不力）

（3）方法问题（5条缺乏：报表数据处理方法、控制程序和具体要求、控制方法和工作制度、计算机辅助投资控制程序、动态比较和状态报告）

（4）技术的制约（7条：早期规划不完善、估算方法不恰当、计算数据不准确、设计方案不优化、价格上涨大预期、规划设计多变更、风险估计不充足）

（5）需求管理不当：需求分析出现失误，项目范围变更频繁。

6.    成本估算的三个步骤（P295）【识科目，估成本，调比例】

（1）识别并分析成本的构成科目。

（2）根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小。

（3）分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

7.    质量控制的七种工具（老七、新七）

老七：（P324）【六图一表：因怕空伞直流就核查（因帕控散直流就核查）】

（1）因果图（鱼骨图，鱼头为问题起点，追溯问题来源）

（2）帕累托图（一象限的折线，识别造成大多数问题的少数重要原因）

（3）控制图（三平行线类心电图，实际展示项目进展信息的图，七点运行定律）

（4）散点图（蚂蚁群划直线，显示两个变量之间是否有关系，斜线上的数据点越近关系越密切）

（5）直方图（直方排，描述集中趋势、分散程度和统计分布形状，不考虑时间）

（6）流程图（显示输入转输出的过程，用来估算质量成本）

（7）核查表（计数表，收集数据的查对清单，收集质量问题数据）

新七：（P326）【六图一阵：关和树活过两矩阵】

（1）关联图（类最短路径的一堆圈线，显示交叉逻辑关系找问题）

（2）亲和图（体育场所只有一个门，确定范围分解，制定WBS）

（3）树形图（横或倒长的树，WBS、RBS、OBS层次分解）

（4）活动网络图（计算题，单AOA，双AON，用于进度，如计划评审技术PERT、关键路径法CPM、紧前关系绘图法PDM）

（5）过程决策程序图（PDPC，最下有注的纵向树，查找中间环节，制订应急计划）

（6）矩阵图（类表格，行列交叉展示关系强弱，质量管理控制工具）

（7）优先矩阵（树加矩阵，识别关键事项和备选方案，有数学权重得分排序）

8.    团队行程的五个阶段（P347）【形成F，震荡S，规范N，发挥P，解散A】

（1）形成阶段（Forming）：个体转成员

（2）震荡阶段（Storming）：执行配任务

（3）规范阶段（Norming）：磨合出效率

（4）发挥阶段（Performing）：超强荣誉感

（5）解散阶段（Adjourning）：完工即解散

9.    团队成功的六个特征（P361）【目标明确，结构清晰，工作流程，赏罚分明，组织纪律，协同工作】

（1）团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献

（2）团队的组织结构清晰，岗位明确

（3）有成文的或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效

（4）项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开，赏罚分明

（5）共同制订并遵守的组织纪律

（6）协同工作，善于总结和学习

10.权利/利益方格图

11.概率影响矩阵（策略）（P404）【颜色深浅代表风险，可评时间、成本和范围】

12.风险的应对措施（积极/消极，会举例子）（P412-413）【回避转嫁减轻接受，积极开拓分享提高，应急应对专家判断】

（1）消极（威胁）：

回避：改变计划，排除风险或保护目标，如：延长进度或减小范围

转嫁：转至第三方，金融多用，如保险、履约保证书、担保书、保证书，成本加成合同

减轻：降低到可接受，如采用不复杂的工艺，实施更多测试，选可靠买方，冗余组件等。

接受：接受存在，只需记录，不采取行动，但要安排应急储备。

（2）积极（机会）：

开拓：利用机会，可分配多的资源

分享：将责任利益分配给有能力的第三方，如项目合作关系

提高：致力于改变机会的“大小”，消除影响变驱动。

（3）应急应对策略

（4）专家判断

13.配置管理的六个活动（P476-480）【计划标识控制状态审计交付】

（1）制订配置管理计划

（2）配置标识

（3）配置控制

（4）配置状态报告

（5）配置审计

（6）发布管理和交付

14.变更的八个工作程序（P509-510）【提出初审证方案，审查通知控实施，评估判断变正常】

（1）提出与接受变更申请：以正式方式留下书面记录，项目干系人都可提

（2）对变更的初审：

（3）变更方案论证：

（4）项目管理委员会（CCB）审查：

（5）发出变更通知并组织实施：

（6）变更实施的监控

（7）变更效果的评估

（8）判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

15.项目组合管理三个过程组、五个知识领域、16个过程（P590）【定义调整授权，战略治理绩效沟通风险，16个再细看】